|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректорАчинского техникума нефти и газа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.И. Бондарев«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

План мероприятий КГА ПОУ «Ачинский техникум нефти и газа»

в рамках подготовки и проведения 30-летнего юбилея

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
|  **Организационные мероприятия** |
| 1. | Приобретение сувенирной продукции (памятных значков, медалей) для награждения студентов.  | Февраль 2017г.  | Балобанова Л.П.Войнова Н.А. |
| 2. | Создание Интернет страницы Ачинский техникум нефти и газа «30 лет вместе!» на сайте техникума. | Февраль 2017г. | Буторин Д.Н. |
| 3. | Публикация статей в средствах массовой информации, посвященных 30 - летнему юбилею техникума. | Март-Апрель 2017г. | Войнова Н.А. |
| 4. | Разработка эскизов информационных материалов (стенды, буклеты, баннер и др.).  | До 01.04.2017г. | Оргкомитет  |
| 5. | Подготовка представлений на награждение педагогических работников техникума ведомственными наградами.  | Март 2017г. | Войнова Н.А. |
| 6. | Подготовка плана-сценария и программы юбилейного мероприятия. | Март 2017г. | Питенина О.Н. |
| 7. | Подготовка и утверждение списков приглашенных на юбилейное торжество. | Апрель 2017г. | Оргкомитет |
| 8. | Подготовка пригласительных на юбилейное торжественное мероприятие.  | Май 2017г. | Питенина О.Н. |
| 9. | Подготовка видео - фильма к юбилею техникума.  | Апрель-май 2017г. | Оргкомитет  |
| 10. | Подготовка праздничного выпуска программы «АТНГ-LIVE». | Апрель – май 2017 | Питенина О.Н. |
|  **Юбилейные мероприятия**  |
| 1. | Спартакиада среди обучающихся и педагогических работников. | Февраль 2017г. | Питенина О.Н. |
| 2. | Благотворительные акции «Верим в чудо! Творим чудо!»  | Февраль Апрель Июнь  | Студенческий советПитенина О.Н. |
| 3. | Торжественное мероприятие для обучающихся, родителей и педагогического коллектива «Директорский прием». | Март 2017 | Питенина О.Н. |
| 4. | Юбилейный конкурс «Студент года» . | Март 2017г. | Питенина О.Н.  |
| 5. | Студенческая фотосессии «Профессия в лицах». | Апрель 2017г. | Студенческий советПитенина О.Н. |
| 6. | Студенческая научно-практическая конференция преподавателей «История. Культура. Современность. 2017». | Апрель 2017. | Войнова Н.А |
|  | Выпуск юбилейного номера студенческой газеты «Общее Житие». | Май 2017г. | Питенина О.Н. |
|  | Торжественное мероприятие «30 лет вместе!» . | Июнь 2017г. | Оргкомитет  |
| **5. Ресурсное обеспечение юбилейных мероприятий, посвященных 30- летию техникума** |
| 5.1. | Подготовка сметы предполагаемыхрасходов и определение возможныхисточников финансирования. | Февраль 2017г. | Балобанова Л.П. |
| 5.2. | Организация взаимодействия с социальными партнерами попривлечению дополнительныхсредств. | В течение года | Оргкомитет |

 *«От прошлого к настоящему»*Ачинского техникума нефти и газа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.И.Бондарев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.